## 版本说明
版本 | 更新时间 | 更新说明 | 负责人
1.2.0 | 2017.1.18 | 新增如下要求： 1.更新前必须添加更新主机警报移除的步骤； 2.更新操作执行完毕后，由申请人或项目负责人审核更新情况，包括检查线上主机版本是否与预期一致，旧服务主机是否关闭，警报是否恢复； 3.如果更新横跨多天，每天更新完成时，必须执行第2个更新的的要求，并通过邮件发送更新进度通知； 4.完成后需要更新项目管理系统，并确认上线状态。 | 卢茂祥

## 更新步骤书写指导
更新步骤书写指导
1.更新步骤需要包括但不限于：更新前的资源准备（有数据库变动，需要提供执行脚本，一定是shell或者python，不能只是SQL文件）、更新过程（包括测试）、服务关闭、主机关闭（切勿遗漏这个）、监控项是否需要添加或更新（切勿遗漏这个）、关闭旧服务主机前，先执行日志上传脚本，上传日志；更新时间需要使用区间的方式表示、更新过程产生的警报，需要确认未恢复的警报是否是关闭的旧服务引起的，如果是设置为已恢复； 2. 相关的检查项目如NTP、日志脚本、监控等在PRE-PRD环境制作AMI前需要确认； 3.如果是PRE-PRD更新步骤需要完全的模拟PRD的计划的更新步骤；必须考虑新旧版本同时运行的测试（无特别要求需要2新+2旧一起做测试）； 4.PRD更新如果需要通过AMI启动主机，PRD更新步骤必须说明通过哪个AMI启动服务； 5.PRE-PRD及PRD都有日志打印、nohup打印确认； 6.更新过程每完成一个步骤需要由相关责任人签字确认；打印请使用横向页面；完善后将该项目的所有打印版交由项目助理归档，必须及时。 7.遇到的突发事件、异常需要记录，并在更新完成后撰写《更新过程总结》记录更新遇到的问题； 8.更新步骤必须完成审核后方可实施，更新完成后也需要完成审核并归档； 9.更新步骤不需要插入到部署规范中，作为该文档的附件在\\file.tp-link.net\云项目资料\2_大版本部署规划 完成归档； 10.如有新增资源或配置变动，可以在更新步骤说明，如果内容较多可以单独打印格式可以参考《资源申请》; 11.本更新步骤的命名规范: {项目版本号}_更新步骤_{版本}；项目版本号以项目管理系统为准，版本是此文件的版本Vx.y.z，正式版的x一定概要>0； 12.更新前必须添加更新主机警报移除的步骤； 13.更新操作执行完毕后，由申请人或项目负责人审核更新情况，包括检查线上主机版本是否与预期一致，旧服务主机是否关闭，警报是否恢复； 14.如果更新横跨多天，每天更新完成时，必须执行第13的要求，并通过邮件发送更新进度通知； 15.完成后需要更新项目管理系统，并确认上线状态。 注：模板中的步骤只是范例，具体请按更新的实际情况书写（范例不一定覆盖了上面的要求）

## UAT
UAT环境更新申请表
项目名称 |  | 外销DMS系统固件流程化--固件下架和灰度控制 |  | 项目负责人 | 李云鹏
项目编号 |  | 2017_05_EN_SGP_MOD_568 |  | 更新申请人 | 李云鹏
持续集成版本
上线区域 |  | 外销爱尔兰、外销美国、外销新加坡 |  | 申请时间
项目简介 |  | pushservice 2.2.0
更新步骤
部署阶段 | 时间段 | 区域 | 部署内容 | 负责人 | Check（完成此步骤后由负责人签名） | 备注（异常在此说明）
UAT环境准备 | MM-DD HH-MM~HH-MM | N/A | 上传部署包和配置文件至 File服务器下的模块部署文件夹下 | 模块负责人(由XXX负责检查)
| MM-DD HH-MM~HH-MM | N/A | 检查配置文件 | 模块负责人(由XXX负责检查)
| MM-DD HH-MM~HH-MM | N/A | 上传部署包和配置文件至AWS S3 | 邓垦
| MM-DD HH-MM~HH-MM | N/A | 在外销AWS Beta账号下准备好Pre-Prd环境网络拓扑与主机配置，在Pre-Prd环境部署启动基础服务（Cassandra, ZK, Redis, Codis, MQ, MySQL，Redis Cluster等），启动各个业务模块老版本服务，版本与PRD保持一致。 | 邓垦
| MM-DD HH-MM~HH-MM | 二区 | 基于PRE-PRD版本的测试（旧版本测试） | 张文鹏
| MM-DD HH-MM~HH-MM | 二区 | PRE-PRD 新增ELB（VaServer两个，Mail一个，具体配置参考4.1.3 ELB列表章节） | 邓垦
UAT环境更新 | （新加坡->美国）各区域依次顺序完成
| MM-DD HH-MM~HH-MM | 二区 | 更新MySQL和Cassandra数据库(只添加新库以及初始化数据) | 杨明阳、黎光谱
| MM-DD HH-MM~HH-MM | 新加坡 | 1. 按照部署顺序部署新增模块以及新版本dispatcher 2. 将VaServer，Mail加入对应的ELB 3. 关闭旧版本dispatcher | 邓垦
| MM-DD HH-MM~HH-MM | 新加坡 | 完成包含新模块特性的全量测试 | 张文鹏
| MM-DD HH-MM~HH-MM | 美国 | 1. 按照部署顺序部署新增模块以及新版本dispatcher 2. 将VaServer，Mail加入对应的ELB 3. 关闭旧版本dispatcher | 邓垦
| MM-DD HH-MM~HH-MM | 美国 | 完成包含新模块特性的全量测试 | 张文鹏
更新步骤审核 |  |  | 小组负责人审核：____________________________ |  | 持续集成负责人审核：____________________________
|  |  | 运维审核：____________________________ |  | 运维负责人审批：____________________________
部门负责人审批：____________________________
更新完成确认 |  |  | 申请人审核：____________________________ |  | 项目负责人审核：____________________________
|  |  | 运维审核：____________________________ |  | 运维负责人审核：____________________________
部门负责人审核：____________________________
注： 更新步骤审核通过后方可以进行更新，审核顺序：小组负责人->持续集成负责人->运维人->运维负责人->部门负责人 更新完成后也需要确认，顺序：申请人->小组负责人->运维人->运维负责人->部门负责人 更新过程务必严格按照步骤执行，执行完一个后由相关责任人签名确认 更新过程出现与预期不符的情况，比如测试失败、更新失败、时间不在原计划内，请在备注简要说明，更新完成后，需要补充《更新过程总结》

## PRE-PRD
Pre-Prd环境更新申请表
项目名称 |  | 外销设备修改别名时上报事件至iot云 |  | 项目负责人 | 何瑞龙
项目编号 |  | 2017_06_EN_SLP_MOD_587 |  | 更新申请人 | 何瑞龙
上线区域 |  | 外销 |  | 申请时间 | 2017-06-19
持续集成版本
项目简介 |  | 1. 外销设备修改别名时上报事件至iot云 2. 外销tpcamera 3.0 头像需求 更新模块：cloud-device-3.1.0,cloud-iotevent-1.2.0,cloud-stroage-1.2.3,eventloopRabbitMq-2.0.11,eventloopKafka-2.0.11,appserver-2.12.0,gwappserver-2.12.0,appserverinternal-2.12.0 新增模块：cloud-accountBasic-1.0.0,cloud-deviceBasicEn-1.1.2
生产环境（PRD）计划更新时间 |  | 2017-06-27
更新步骤
部署阶段 | 时间段 | 区域 | 部署内容 | 负责人 | Check（完成此步骤后由负责人签名） | 备注（异常在此说明）
preprd-准备 | 06-21 8:30 ~ 9:00 | 三区 | 启动环境 | 何瑞龙
| 06-21 9:00 ~ 9:30 |  | 旧服务测试，确定拓扑正常 | 何瑞龙
| 06-21 9:30 ~ 9:40 |  | 更新三个区的rabbitmq队列，添加新的绑定exchange:event.topic,routingkey:device.alias.change至queue:iot.event.queue | 赖剑清
三区测试以（新加坡->爱尔兰->美国）
Pre-Prd环境更新 | 06-21 9:40 ~ 11:00 | 三区 | 先更新iotevent-1.2.0 | 何瑞龙
|  |  | 再更新device-3.1.0 | 何瑞龙
|  |  | 添加新模块 deviceBasicEn-1.1.2 并启动服务 | 何瑞龙
|  |  | 添加新模块 acountBasic-1.0.0 并启动服务 | 吴瑨强
|  |  | 更新eventloopRabbitMq-2.0.11,eventloopKafka-2.0.11 | 陈碧仁
|  |  | 先更新cloud-storage-1.2.3 | 赖剑清
|  |  | 在更新cloud-appserver-2.12.0，gwappserver-2.12.0,appserverinternal-2.12.0 | 莫阳
|  |  | 进行新旧兼容测试,然后关闭旧的device,iotevent,eventloopRabbitMq,eventloopKafka,storage,appserver,gwappserver和appserverinternal | 何瑞龙 陈碧仁 赖剑清 莫阳
| 06-21 11:00 ~ 16:00 |  | 新服务集成测试（三区域分别测试单区域集测） | 武涵
| 06-21 16:00 ~ 17:00 |  | 新服务跨区测试 | 武涵
制作AMI | 06-21 17:00 ~ 17:30 |  | 制作新模块的AMI并验证 其中有几点需要注意： 检查ntp服务； 各个模块需要检查监控脚本部署情况； 各个模块需要配置自启动脚本； 各个模块需要配置日志上传脚本。 | 何瑞龙
其他 | 06-21 17:30 ~ 18:00 |  | 关闭Pre-Prd环境主机 | 何瑞龙
更新步骤审核 |  |  | 小组负责人审核：____________________________ |  | 持续集成审核：___________________________
|  |  | 运维审核：____________________________ |  | 运维负责人审批：____________________________
部门负责人审批：____________________________
更新完成确认 |  |  | 申请人审核：____________________________ |  | 项目负责人审核：____________________________
|  |  | 运维审核：____________________________ |  | 运维负责人审核：____________________________
部门负责人审核：____________________________

## PRD
生产环境更新申请表
项目名称 |  | 外销Token服务与存储的跨区优化 |  | 莫阳
项目编号 |  | 2017_08_EN_SGP_MOD_？？？ | 更新申请人 | 莫阳
上线区域 |  | 外销 | 申请时间 | 2017-08-15
持续集成版本 |  | EN-2.1.143 - ？？？
项目简介 |  | 1. 外销设备修改别名时上报事件至iot云 2. 外销tpcamera 3.0 头像需求【搭车】 更新模块：cloud-device-3.1.0,cloud-iotevent-1.2.0,cloud-stroage-1.2.8,eventloopRabbitMq-2.0.11,eventloopKafka-2.0.11,appserver-2.12.1,gwappserver-2.12.1,appserverinternal-2.12.1 新增模块：cloud-accountBasic-1.0.0,cloud-deviceBasicEn-1.1.2 1. 外销Token服务与存储的跨区优化 更新模块：cloud-appserver-???,cloud-auth-???,cloud-account-???
更新步骤
区域 | 时间段 | 部署内容 | 负责人 | Check（完成此步骤后由负责人签名） | 备注（异常在此说明）
（爱尔兰->新加坡->美国 ）各区域依次顺序完成
三区准备 | 6-26 10:00~10:10 | 更新三个区的rabbitmq队列，添加新的绑定exchange:event.topic,routingkey:device.alias.change至queue:iot.event.queue | 赖剑清
爱尔兰 | 6-26 10:20~11:30 | 1. 依次添加新模块 deviceBasicEn-1.1.2，accountBasic-1.0.0 2. 依次更新 iotevent-1.2.0， device-3.1.0， eventloopRabbitMq-2.0.11， eventloopKafka-2.0.11， cloud-storage-1.2.8， cloud-appserver-2.12.1， gwappserver-2.12.1, appserverinternal-2.12.1 3. 将cloud-storage-1.2.8 加入ELB prd-elb-storage-aps1-0 4. 检查新模块工作是否正常，若正常且冒烟测试通过，将旧版本 storage 服务移出ELB， 关闭旧版本服务，并上传日志。 | 李昊旻
| 6-26 11:30~11:40 | 测试设备别名和 tpcamera 头像更新新功能 | 武涵
新加坡 | 6-26 14:00~15:30 | 1. 依次添加新模块 deviceBasicEn-1.1.2，accountBasic-1.0.0 2. 依次更新 iotevent-1.2.0， device-3.1.0， eventloopRabbitMq-2.0.11， eventloopKafka-2.0.11， cloud-storage-1.2.8， cloud-appserver-2.12.1， gwappserver-2.12.1, appserverinternal-2.12.1 3. 将cloud-storage-1.2.8 加入ELB prd-elb-storage-eu-0 4. 检查新模块工作是否正常，若正常且冒烟测试通过，将旧版本 storage 服务移出ELB， 关闭旧版本服务。 | 李昊旻
| 6-26 15:30~15:40 | 测试设备别名和 tpcamera 头像更新新功能 | 武涵
美国 | 6-27 15:00~16:30 | 1. 依次添加新模块 deviceBasicEn-1.1.2，accountBasic-1.0.0 2. 依次更新 iotevent-1.2.0， device-3.1.0， eventloopRabbitMq-2.0.11， eventloopKafka-2.0.11， cloud-storage-1.2.8， cloud-appserver-2.12.1， gwappserver-2.12.1, appserverinternal-2.12.1 3. 将cloud-storage-1.2.8 加入ELB prd-elb-storage-use1-0 4. 检查新模块工作是否正常，若正常且冒烟测试通过，将旧版本 storage 服务移出ELB， 关闭旧版本服务。 | 李昊旻
| 6-27 16:30~16:40 | 测试设备别名和 tpcamera 头像更新新功能 | 武涵
更新步骤审核 |  | 小组负责人审核：____________________________ |  | 持续集成负责人审核：____________________
|  | PRE-PRD负责人审核：___________________________ |  | 运维审核：___________________________
|  | 运维负责人审批：____________________________ |  | 部门负责人审批：____________________
更新完成确认 |  | 申请人审核：____________________________ |  | 小组负责人审核：______________________
|  | 运维审核：____________________________ |  | 运维负责人审核：________________________
部门负责人审核：________________________

## 资源申请
主机类型资源（该资源是类型EC2形式的资源，如EC2、RDS、缓存服务器）
名称 | 实例类型 | 区域/AZ | 公网访问（EIP） | 安全组 | IAM角色/权限 | 磁盘 | 其他
主机名称 | 实例类型 | 创建实例的区域。如果对可用区有要求，必须注明AZ，否则默认a区 | 是否需要对公网开放访问。如果主机需要EIP，必须在此处指定。否则使用AWS随机分配的公网IP | 如果是已经存在的安全组，必须在此处指出使用的安全组；如果当前没有类似的安全组，则必须注明需要对外开放的端口 | 是否需要S3 log上传、kinesis等权限 | 磁盘的大小、类别、IOPS要求。不指定默认为8GB无预配置IOPS | 其他的补充说明
prd-accountBasic-1.0.0-eu-a-0
prd-accountBasic-1.0.0-eu-a-1
prd-deviceBasicEn-1.1.2-eu-a-0
prd-deviceBasicEn-1.1.2-eu-a-1
prd-accountBasic-1.0.0-aps1-a-0
prd-accountBasic-1.0.0-aps1-a-1
prd-deviceBasicEn-1.1.2-aps1-a-0
prd-deviceBasicEn-1.1.2-aps1-a-1
prd-accountBasic-1.0.0-use1-a-0
prd-accountBasic-1.0.0-use1-a-1
prd-deviceBasicEn-1.1.2-use1-a-0
prd-deviceBasicEn-1.1.2-use1-a-1
ELB资源
名称 | 区域/AZ | 公网/内网访问 | listener配置 | 安全组 | 健康检查 | 代理协议头 | 其他
ELB名称 | 所在区域。如果对可用区有要求，必须注明AZ | 此ELB是供内部服务器使用还是开放到internet | 外部协议/外部端口 --> 内部协议/内部端口。如果是SSL/HTTPS，必须指出所使用的证书。可以指定多个侦听器 | 如果是已经存在的安全组，必须在此处指出使用的安全组；如果当前没有类似的安全组，则必须注明需要对外开放的端口 | 对于TCP/SSL，需要指定端口、间隔、不健康阈值和健康阈值；对于HTTP/HTTPS，还需要补充一个路径 | 类似connector的需要打开PROXY头的，在此注明 | 其他的补充说明
其他资源（如s3、kinesis等，可以查询其可配置项进行描述）
资源名称 | 区域/AZ | 配置 | 其他
s3、kinesis等 | 所在区域。如果对可用区有要求，必须注明AZ | 查询其可配置项进行描述 | 其他的补充说明
注：没有就删掉相关表格，本注释不需要打印，资源的变动也可以按类型方式提供